وثيقة داخلية — للاستخدام التنفيذي فقط

جدول أعمال

جلسة عمل تنفيذية

مراجعة الملفات الاستراتيجية العالقة — EzyGas × Treegas

| التاريخ | ١٨ أبريل ٢٠٢٦ |
| --- | --- |
| التوقيت | ١٠:٠٠ صباحاً |
| المدة المقدرة | ٤ ساعات تقديرية |
| الحضور | الفريق التنفيذي الداخلي — EzyGas |
| الرئاسة | محمد الزيات — رئيس مجلس الإدارة والمؤسس |
| التصنيف | سري — وثيقة داخلية |

EzyGas  |  Safe. Clean. Smart.

www.ezy-gas.com

الإطار التنفيذي

الهدف من الجلسة: مراجعة جميع الملفات الاستراتيجية العالقة حتى تاريخه، مع إقرار قرارات تنفيذية في أعلى ٣ ملفات — عقد الحصرية مع تريجاز، برنامج الموزعين المعتمدين، وتسهيل التعبئة الدائري.

مبدأ الجلسة: كل محور يُختتم بقرار موثَّق ومسؤول وموعد نهائي. لا نقاش مفتوح بدون مخرج.

خريطة الجلسة — التوزيع الزمني

| # | المحور | المدة | الأولوية |
| --- | --- | --- | --- |
| ٠ | الافتتاح والإطار التنفيذي | ١٠ د | — |
| ١ | العقود (الملف الرئيسي) تريجاز v3 + برنامج الموزعين المعتمدين | ٧٠ د | حرجة |
| ٢ | الموقف التنظيمي والترخيصي | ٤٠ د | مرتفعة |
| ٣ | البنية المالية تسهيل تريجاز + جولة البذرة + FX | ٥٠ د | حرجة |
| ٤ | الإطلاق التجاري والنمو | ٣٠ د | مرتفعة |
| ٥ | التكنولوجيا والعمليات | ٢٥ د | متوسطة |
| ٦ | المخاطر والحوكمة | ١٥ د | متوسطة |
| ٧ | سجل القرارات والإجراءات التالية | ٢٠ د | إلزامية |

١٠ دقائق    |  الافتتاح والإطار التنفيذي  —  المحور ٠

تحديث حالة الأعمال — لقطة اليوم   ٠.١

- موقف العقود: مسودة تريجاز v3 بالعربية جاهزة عدا قسم المواصفات التنظيمية (Placeholder).

- موقف برنامج الموزعين: الحزمة الكاملة مصاغة (مصفوفة الغرامات، رسوم التوصيل، التحكيم CRCICA)؛ تناقض إيداع Entry لم يُحل كتابياً بعد.

- موقف التمويل: تسهيل تريجاز الدائري في مرحلة الصياغة النهائية؛ جولة البذرة ١٥–٢٠م جنيه في مرحلة إعداد الوثائق.

- موقف التنظيم: فجوة تسجيل GMRA وشهادة الأسطوانات المركبة قائمة — أولوية ٠–٩٠ يوم.

- ملاحظة FX: عتبة ٥٧–٥٨ جنيه/دولار لمراجعة السعر الاستهلاكي (مؤجل حتى الربع الرابع ٢٠٢٦ على الأقل).

أهداف الجلسة   ٠.٢

- إقرار توقيت وآلية توقيع عقد تريجاز v3.

- إقرار نافذة إطلاق برنامج الموزعين المعتمدين ومعالجة التناقضات.

- إقرار مبادئ تسهيل التعبئة الدائري مع تريجاز.

- تعيين مالك لكل ملف تنظيمي مع موعد نهائي.

- إقرار خطة جولة البذرة وآلية إدارة FX.

٧٠ دقيقة    |  العقود — الملف الرئيسي  —  المحور ١

عقد الحصرية الحصرية مع تريجاز — الإصدار v3 (٤٠ دقيقة)   ١.١

الخلفية: العقد الأصلي كان ترتيب وكالة شرطية، وليس حصرية حقيقية. الإصدار الحالي v3 أعاد الهيكلة حول "الحصرية المشروطة الثنائية" — حصرية كل طرف مرتبطة بالتزام الطرف الآخر.

ما تم إنجازه في v3:

- آلية الحصرية المشروطة الثنائية مُقرّة نصياً.

- أهداف السنة الأولى للمبيعات مُلزِمة؛ عدم التحقيق يفتح لتريجاز حق تعيين موزع إضافي (لا بديل) ويحرر EzyGas في الوقت نفسه من الحصرية.

- المواصفات الفنية الكاملة للأسطوانات من TG-CG2/26 مُدرجة في الملحق (ب).

- شرط التحكيم CRCICA معتمد.

الفجوات المفتوحة — تتطلب قرار:

- قسم المواصفات التنظيمية لا يزال Placeholder في انتظار وثائق الجهة المنظِمة.

- مادة التعبئة وضوابطها (التعبئة وإعادة التعبئة) غير مكتملة — أكبر فجوة تشغيلية في العقد.

- ربط تسهيل التعبئة الدائري بحصة تريجاز ٢٥٪ لم يُصَغ نصياً كمادة تعاقدية.

- آلية المراجعة السنوية للأهداف في ضوء متغيرات السوق (دعم حكومي، منافس جديد، FX) تحتاج صياغة.

تعيين مسؤول جمع وثائق الجهة المنظِمة ودمجها في العقد (اقتراح: المستشار القانوني إبراهيم اليسري البصل) مع موعد نهائي. ◆ قرار مطلوب:

إقرار صياغة مادة "التعبئة والتسهيل الدائري" كبند تعاقدي مُلزِم، وليس ملحقاً لاحقاً. ◆ قرار مطلوب:

تحديد تاريخ مستهدف لتوقيع v3 (اقتراح: خلال ١٤ يوماً من استلام الوثائق التنظيمية). ◆ قرار مطلوب:

اتفاقية الموزع المعتمد — حزمة الإطلاق (٣٠ دقيقة)   ١.٢

الخلفية: الحزمة مصاغة كاملة ومنفصلة عن عقد تريجاز الصناعي، وتشمل: مصفوفة غرامات، جدول رسوم توصيل، حدود دنيا شهرية للأداء لكل فئة، شرط تحكيم CRCICA، وثمانية تحسينات هيكلية مقارنة بالمسودة الأولى.

التحسينات الثمانية المُدخَلة:

| ١ | إيداعات مُسجَّلة كرهن تجاري رسمي (حماية من المماطلة عند الإلغاء). |
| --- | --- |
| ٢ | تسلسل إنفاذ متدرج ثلاثي المستويات (تحذير → تعليق → إنهاء). |
| ٣ | ربط الالتزام السعري بالموقع كمصدر وحيد للحقيقة (Single Source of Truth). |
| ٤ | جدول رسوم توصيل واضح مرتبط بنطاق جغرافي معتمد بإحداثيات GPS. |
| ٥ | مصفوفة غرامات صريحة على خرق معايير السلامة والتتبع. |
| ٦ | حدود دنيا شهرية للأداء لكل فئة (Tier A إلى Entry). |
| ٧ | آلية تعيين الموزعين الفرعيين بموافقة كتابية مسبقة. |
| ٨ | تحكيم CRCICA كمعيار موحد لجميع النزاعات. |

الفجوات العالقة:

- تناقض نسبة الإيداع لفئة Entry (٢٥٪ في النص مقابل ٢٠٪ في الجدول) — لم يُحل كتابياً حتى الآن.

- تعريف "التكاليف الفعلية" المخصومة عند الإلغاء بدون سقف.

- آلية إنفاذ الأولوية الجغرافية بالإحداثيات لم تُوقَّع كخريطة نهائية.

- نافذة إطلاق البرنامج وآلية الـ ٤٨ ساعة لـ Tier A لم تُحَدَّد تاريخاً فعلياً.

إصدار تعديل كتابي رسمي يحل تناقض إيداع Entry قبل أي تسويق للبرنامج. ◆ قرار مطلوب:

وضع سقف عند ٢٪ من الإيداع لـ "التكاليف الفعلية" مع قائمة استخدامات مسموح بها. ◆ قرار مطلوب:

تحديد تاريخ إطلاق البرنامج (اقتراح: أسبوع كامل للاستعداد التسويقي بعد الإقرار النهائي). ◆ قرار مطلوب:

٤٠ دقيقة    |  الموقف التنظيمي والترخيصي  —  المحور ٢

المنطقة الرمادية التنظيمية — تحديد الموقف   ٢.١

الحقيقة القاسية: الأسطوانات المركبة ليست ممنوعة، لكنها ليست مُرَخَّصة كلياً. عدم المنع ≠ الإذن. هذا هو أهم خطر هيكلي على EzyGas.

الإطار الثلاثي للمعالجة:

| الأفق | الهدف | المخرج |
| --- | --- | --- |
| ٠–٩٠ يوم | سد الفجوة الفورية: تسجيل GMRA + شهادة أولية للأسطوانات المركبة. | تقليل مخاطر الإيقاف المفاجئ |
| ٩٠–٣٦٥ يوم | بنية الامتثال: إجراءات سلامة، تأمين، تدريب، تفتيش دوري. | ترسيخ الشرعية التشغيلية |
| سنة ٢–٥ | القيادة التنظيمية: تأليف معيار مصري للأسطوانات المركبة بالتعاون مع GASCO والوزارة. | حاجز دخول للمنافسين |

تعيين مالك تنفيذي لملف GMRA والاعتماد خلال الجلسة (اقتراح: المدير التجاري والتنفيذي محمد صبحي رزق بدعم من الاستشاري القانوني). ◆ قرار مطلوب:

إقرار ميزانية اعتماد الأسطوانات المركبة (الاختبارات، الشهادات، الاستشارات). ◆ قرار مطلوب:

عقد إمداد Petrogas / Butagasco   ٢.٢

- الوضع الحالي: علاقة عامة قائمة، بدون عقد إمداد ملزم بكميات دنيا.

- الهدف: تأمين عقد إمداد بكميات دنيا شهرية تضمن استمرارية الخدمة (SLA-gated).

- الأثر التشغيلي: بدون عقد، أي اضطراب في الإمداد يهدم SLA الساعتين لـ Premium والـ٢٤ ساعة لـ Home.

تفويض فريق التفاوض للدخول في مفاوضات رسمية مع Petrogas/Butagasco خلال ٣٠ يوماً. ◆ قرار مطلوب:

الدعم الحكومي — فرصة ٢٠٢٦   ٢.٣

- زيادة دعم أسطوانات الحديد في مارس ٢٠٢٦ قلّصت فجوة السعر التنافسي لصالح EzyGas.

- هذه الفرصة نافذة زمنية — لن تبقى إلى ما لا نهاية.

- التوصية: تسريع النشر قبل أي تعديل تنظيمي مستقبلي يُعيد الفجوة.

٥٠ دقيقة    |  البنية المالية  —  المحور ٣

تسهيل التعبئة الدائري مع تريجاز — الأولوية المالية الأولى (٢٠ دقيقة)   ٣.١

الهيكل المقترح: حصة تريجاز ٢٥٪ في EzyGas هي الضمان التحتي لتسهيل دوّار للغاز. هذا يمنح EzyGas احتياطياً مضموناً من الغاز عند الإطلاق، ويحل أكبر فجوة في رأس المال العامل.

المبادئ المطلوب إقرارها:

- الحد الأعلى للتسهيل بالجنيه والدولار (مرتبط بحصة تريجاز).

- فترة الدوران (٣٠ / ٤٥ / ٦٠ يوماً) مع آلية خصم فواتير تلقائية.

- محفزات إعادة التفاوض (تغير FX > ١٠٪، تغير الدعم الحكومي، تغيير هيكل الحصة).

- آلية السحب والإيداع — سجل Append-Only مُطابق لمعمارية دفتر النقدية.

- التأمين والضمانات الإضافية — بدون تحميل EzyGas عبء سيولة مزدوج.

إقرار الهيكل الأولي للتسهيل وتفويض المفاوض لإنهاء الشروط خلال ٢١ يوماً. ◆ قرار مطلوب:

ربط التسهيل بمادة تعاقدية في عقد تريجاز v3 (عدم التوقيع بشكل منفصل). ◆ قرار مطلوب:

جولة البذرة ١٥–٢٠ مليون جنيه (١٥ دقيقة)   ٣.٢

| حجم الجولة | ١٥–٢٠ مليون جنيه |
| --- | --- |
| العائد المتوقع للمستثمر | ~٨.٧× على مدى ٣ سنوات |
| الوثائق المطلوبة | Pitch Deck، نموذج مالي ٥ سنوات، مذكرة استثمار، اتفاقية SAFE أو Equity. |
| مصادر التمويل المحتملة | مستثمرون استراتيجيون (طاقة، عقارات، FMCG)، صناديق VC إقليمية، Angel Investors معتمدون. |
| الاستخدامات | رأس المال العامل، توسيع الفريق التنفيذي، التكنولوجيا (هجرة Next.js)، التسويق الأولي، احتياطي FX. |

إقرار التقييم المستهدف قبل الجولة (Pre-money) وآلية تخفيف الحصة (Dilution Cap). ◆ قرار مطلوب:

تحديد تاريخ إطلاق جولة البذرة رسمياً. ◆ قرار مطلوب:

مراقبة سعر الصرف EGP/USD (١٠ دقائق)   ٣.٣

- العتبة الحرجة: ٥٧–٥٨ جنيه/دولار — نقطة تفعيل مراجعة السعر الاستهلاكي.

- الموقف الحالي: المراجعة مؤجلة حتى الربع الرابع ٢٠٢٦ على الأقل.

- السياسة المقترحة: احتفاظ باحتياطي دولاري يغطي ٢–٣ أشهر من تكاليف التوريد.

- انضباط السعر يجب أن يصمد في ظل الظروف الحالية — الحفاظ على النطاق التنافسي أهم من الهامش الفوري.

إقرار سياسة الاحتياطي الدولاري ومصادر التمويل بالعملة الصعبة. ◆ قرار مطلوب:

وحدة الاقتصاد وسرعة النشر (٥ دقائق)   ٣.٤

- المتغير الأهم في النموذج المالي: سرعة النشر. الهامش كله يعتمد عليه.

- Tier A عند النشر الكامل: صافي ربح سنوي ٦١.٦م جنيه، هامش EBITDA ٧١.٤٪، IRR ٦٥–٧٥٪.

- الهدف: الوصول إلى ٢٠,٠٠٠ أسطوانة منشورة في ٢٠٢٦ كنقطة تحول مالية.

٣٠ دقيقة    |  الإطلاق التجاري والنمو  —  المحور ٤

خط أنابيب الموزعين — الحالة والأهداف   ٤.١

- الهدف ٢٠٢٦: استقطاب موزع Tier A واحد على الأقل + ٢–٣ موزعين Tier B/C.

- القناة: استهداف مشغلين لهم بنية لوجستية قائمة (توزيع FMCG، بريد، إدارة مرافق).

- أداة الاستقطاب: دراسة الجدوى الكاملة ٢٠٢٦ (جاهزة) + Feasibility deck مختصر.

شراكات مطوري العقارات — رافعة CAC صفر   ٤.٢

- الفرصة: العاصمة الإدارية، القاهرة الجديدة، الساحل الشمالي، مدينة العلمين الجديدة.

- النموذج: EzyGas مورد حصري للغاز في الكمبوندات الجديدة، وتثبيت الأسطوانات كجزء من حزمة تسليم الوحدة.

- الأثر: تصفير تكلفة اكتساب العملاء — كل كمبوند = ١,٠٠٠+ عميل محاصر من اليوم الأول.

- الأولوية: الحركة المبكرة — تأمين الشراكة قبل بناء البنية التحتية.

تعيين مسؤول شراكات المطورين مع هدف ٢–٣ اتفاقيات مبدئية في ٢٠٢٦. ◆ قرار مطلوب:

خط أنابيب B2B — الضيافة والسياحة   ٤.٣

- القطاع المستهدف: فنادق، مطاعم، مقاهي، منتجعات (خاصة الساحل الشمالي والبحر الأحمر).

- الهدف الحد الأدنى: ٢٠٠ حساب تجاري في السنة الأولى.

- الأثر المالي: ١٥–٢٥ مليون جنيه إيراد تعبئة إضافي في السنة الثانية.

شبكة الموزعين الفرعيين   ٤.٤

- النموذج: ٢٠–٣٠ موزع فرعي يوسّعون النطاق الفعلي إلى ٢٠٠,٠٠٠+ عميل دون زيادة متناسبة في رأس المال.

- الهامش للموزع الفرعي: ٣٪ فوق التكلفة الأساسية للموزع الرئيسي.

- التركيز الجغرافي: المدن الأقمار والأحياء الطرفية (العبور، العاشر من رمضان، برج العرب).

إقرار الفئة الجغرافية ذات الأولوية والأهداف الربعية للربع الأول. ◆ قرار مطلوب:

٢٥ دقيقة    |  التكنولوجيا والعمليات  —  المحور ٥

هجرة الموقع إلى Next.js/Nuxt مع SSR   ٥.١

- السبب: تحسين SEO + مصداقية استقطاب الموزعين + سرعة تحميل لمستخدمي الهاتف.

- الأثر: أداة بيع حقيقية بدلاً من صفحة تعريفية.

- الجدول الزمني المقترح: ٦–٨ أسابيع تنفيذ.

مركز قيادة العمليات بالذكاء الاصطناعي   ٥.٢

- البنية: OpenClaw + Discord + Notion — صاحب القرار الوحيد محمد الزيات.

- OpenClaw يغطي حالياً أدوار CFO، CTO، HR، Legal، CMO في غياب الفريق الفعلي.

- التحدي: الانتقال التدريجي من AI-first إلى Human-AI Hybrid مع توسع الفريق.

أمن المعلومات — إصلاح فوري   ٥.٣

⚠️  إشعار أمني: تم رصد تسريب لـ Discord Bot Token — يتطلب إعادة إنشاء فورية وفحص نطاق الأثر.

إجراء إصلاح أمني فوري (اليوم) + مراجعة ممارسات إدارة المفاتيح السرية. ◆ قرار مطلوب:

بنية تتبع الأسطوانات — جاهزية الإطلاق   ٥.٤

- آلة حالة الأسطوانة (Empty → Filled → In-Transit → Delivered): السيرفر هو المرجع المطلق.

- تطبيق السائق (Offline-First): SQLite/WatermelonDB مع Outbox للمزامنة.

- ضوابط الاحتيال: قبول تلقائي لأسطوانات EzyGas، إيداع ٢٠٠ جنيه لأسطوانات المركب المنافسة، رفض أسطوانات الحديد.

- حد محفظة السائق ٥,٠٠٠ جنيه — تجاوزها يوقف تلقي الطلبات حتى الإيداع في المركز.

- سجلات المال: Append-Only — لا حقول قابلة للتعديل في الميزانيات.

إقرار بوابة جاهزية الإطلاق (Launch Readiness Gate) — معايير تقنية لا يُسمح بالإطلاق التجاري بدونها. ◆ قرار مطلوب:

١٥ دقيقة    |  المخاطر والحوكمة  —  المحور ٦

مصفوفة المخاطر الحرجة   ٦.١

| الخطر | الاحتمال | الأثر | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| المنطقة التنظيمية الرمادية للأسطوانات المركبة | مرتفع | حرج | قيد المعالجة — المحور ٢ |
| اضطراب إمداد Petrogas/Butagasco | متوسط | حرج | يحتاج عقد — المحور ٢.٢ |
| تقلب FX يرفع تكاليف التوريد | مرتفع | مرتفع | سياسة احتياطي — المحور ٣.٣ |
| بطء سرعة النشر — تآكل الهامش | متوسط | مرتفع | قيد المراقبة — المحور ٣.٤ |
| تسريب رمز Discord (أمن معلومات) | وقع فعلاً | متوسط | إصلاح فوري — المحور ٥.٣ |
| تخلي تريجاز عن حق التعيين الأحادي (مُعالَج) | منخفض | مرتفع | مُعالَج في v3 |

الحوكمة والامتثال   ٦.٢

- التحكيم: CRCICA معيار موحد لجميع العقود.

- المستشار القانوني: إبراهيم يوسري البصل — مراجعة مستمرة لكل مسودات العقود.

- المدير التنفيذي والتجاري: محمد صبحي رزق — نقطة اتصال تنفيذية.

- وثائق حوكمة: لائحة القرارات، سجل المحاضر، سجل المخاطر في Notion.

٢٠ دقيقة    |  سجل القرارات والإجراءات التالية  —  المحور ٧

القرارات المطلوبة — للتصويت أو الإقرار   ٧.١

| # | القرار | المرجع | الموافقة |
| --- | --- | --- | --- |
| ١ | تعيين مالك وتاريخ نهائي لجمع وثائق الجهة المنظِمة ودمجها في عقد تريجاز v3. | ١.١ | ☐ |
| ٢ | إقرار صياغة مادة "التعبئة والتسهيل الدائري" كبند تعاقدي مُلزِم في v3. | ١.١ | ☐ |
| ٣ | تحديد تاريخ مستهدف لتوقيع عقد تريجاز v3. | ١.١ | ☐ |
| ٤ | إصدار تعديل كتابي يحل تناقض إيداع Entry (٢٥٪ مقابل ٢٠٪). | ١.٢ | ☐ |
| ٥ | وضع سقف ٢٪ لـ"التكاليف الفعلية" مع قائمة استخدامات مسموح بها. | ١.٢ | ☐ |
| ٦ | إقرار تاريخ إطلاق برنامج الموزعين المعتمدين. | ١.٢ | ☐ |
| ٧ | تعيين مالك ملف GMRA واعتماد الأسطوانات المركبة + ميزانية. | ٢.١ | ☐ |
| ٨ | تفويض فريق التفاوض مع Petrogas/Butagasco خلال ٣٠ يوماً. | ٢.٢ | ☐ |
| ٩ | إقرار الهيكل الأولي لتسهيل تريجاز الدائري وتفويض المفاوض. | ٣.١ | ☐ |
| ١٠ | إقرار التقييم المستهدف قبل الجولة (Pre-money) وسقف التخفيف. | ٣.٢ | ☐ |
| ١١ | إقرار سياسة الاحتياطي الدولاري (٢–٣ أشهر تكاليف توريد). | ٣.٣ | ☐ |
| ١٢ | تعيين مسؤول شراكات المطورين مع هدف ٢–٣ اتفاقيات في ٢٠٢٦. | ٤.٢ | ☐ |
| ١٣ | إقرار الفئة الجغرافية ذات الأولوية والأهداف الربعية. | ٤.٤ | ☐ |
| ١٤ | إجراء إصلاح أمني فوري لتسريب Discord Bot Token (اليوم). | ٥.٣ | ☐ |
| ١٥ | إقرار بوابة جاهزية الإطلاق التقنية (Launch Readiness Gate). | ٥.٤ | ☐ |

سجل الإجراءات — المالك، الموعد، المعيار   ٧.٢

| الإجراء | المالك | الموعد | معيار النجاح |
| --- | --- | --- | --- |
| جمع وثائق GMRA والجهات المنظِمة | — | ١٤ يوماً | ملف مكتمل |
| تعديل كتابي لتناقض إيداع Entry | — | ٧ أيام | مستند موقّع |
| صياغة مادة التعبئة الدائرية التعاقدية | — | ١٠ أيام | مسودة جاهزة |
| إصلاح تسريب Discord Token | — | اليوم | Token جديد |
| إعداد مواد جولة البذرة (Deck + نموذج مالي) | — | ٢١ يوماً | Board-ready |
| مفاوضات Petrogas/Butagasco | — | ٣٠ يوماً | مسودة عقد |
| إنهاء شروط تسهيل تريجاز الدائري | — | ٢١ يوماً | Term Sheet |
| بوابة جاهزية الإطلاق التقنية | — | ٤٥ يوماً | Checklist موقّع |

الختام   ٧.٣

- تحديد موعد الاجتماع التالي (الأسبوع المقبل أو الأسبوعين).

- توزيع المحضر وسجل القرارات خلال ٢٤ ساعة من انتهاء الجلسة.

- تحديث سجل القرارات في Notion (مصدر الحقيقة).

— نهاية جدول الأعمال —

EzyGas  |  Safe. Clean. Smart.

www.ezy-gas.com